ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА

ИЗВJЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2022. ГОДИНЕ

Бањалука, март 2023. године

САДРЖАЈ

УВОД.............................................................................................................................3

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА..................................................................................................3

УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА.....................................................5

УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА........................................................................6

ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА....................................7

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И УГРАДЊА СИСТЕМА.................8

ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА..............................................................................10

ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА...........................................................................12

НАМЈЕШТАЈ И OСТАЛА ОПРЕМА........................................................................................13

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА.................................................................................................15

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА  ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2022. ГОДИНЕ.........................................................................................17

УВОД

Програмом инвестиција „Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске“ а.д. Бањалука за 2022. годину приказане су потребе свих организационих дијелова за одржавање континуитета процеса рада, те одређени развојни пројекти, у укупном износу од 16.404.049,00 КМ са ПДВ. Програмом је предвиђено да ће се 45,14 % улагања финансирати из властитих средстава (7.404.049,00 КМ), док ће се 54,86 % улагања финансирати из осталих извора (9.000.000,00 КМ). Планирано улагање је распоређено у 11 организационих дијелова Предузећа, те у 6 намјена.

У складу са наведеним, Програм инвестиција је усвојен од стране Скупштине акционара, Одлуком број: 1.-2566-14/21 од дана 13.12.2021. године. С обзиром да је План набавке усвојен од стране Управе Предузећа дана 19.01.2022. године (Одлука број 1.-3977-1/21), покретању новопланираних инвестиционих активности се приступило од друге половине jaнуара текуће године.

Извјештај о извршењу Програма инвестиција за период од 01.01-31.12.2022. године приказује извршена инвестициона улагања  у посматраном периоду, по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа. Сви подаци су приказани са порезом на додату вриједност.

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА

Посматрајући реализацију инвестиционих активности према намјенама улагања и организационим дијеловима, у периоду од 01.01-31.12.2022. године, дошли смо до податка да су реализоване инвестиционе активности у укупном износу од  2.740.636,37 КМ. Из наведеног слиједи да проценат извршења Програма инвестиција износи 16,71 %.

У циљу што објективнијег приказивања реализације инвестиционих активности у посматраном периоду, морамо напоменути да су за поједине инвестиције закључени Уговори који нису реализовани, или нису реализовани у потпуности закључно са 31.12.2022. године. Ако узмемо у обзир и те инвестиционе активности проценат реализације би износио 22,15 %. Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа (2.671.428,66 КМ или 97,47 %), те из средстава Фонда за квалитет услуга СПС (69.207,71 КМ или 2,53 %).

Табела 1. Остварење Програма инвестиција за  период од 01.01-31.12.2022. године

| ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ (РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ ) |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 16.404.049,00 | 2.740.636,37 | 16,71 | 892.242,11 | 5,44 | 3.632.878,48 | 22,15 |

Битно је напоменути да инвестицијa „Куповина или изградња објекта за потребе сортинг центра“ (9.000.000,00 КМ), ниje покренутa, што значајно утиче на проценат извршења планских аката. Ако изузмемо предметну инвестицију проценат извршења би износио 37,02.

Подаци о реализованим инвестиционим улагањима односе се већим дијелом на инвестиције покренуте у ранијем периоду.

Табела 2. Остварење Програма инвестиција за  период од 01.01-31.12.2022. године

Из наведеног произилази да од укупно реализованих инвестиција у посматраном периоду, 78,11 % чине инвестиције покренуте у ранијем периоду, док 21,89 % чине новопланиране инвестиције/инвестиције које су покренуте у 2022. години.

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 3. Рекапитулација по фазама реализације

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 2.740.636,37 | 16,71 |
| 2 | У току реализација-*до 31.12. | 892.242,11 | 5,44 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 2.633.409,21 | 16,05 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 10.204.319,43 | 62,21 |
| УКУПНО |  | 16.470.607,12 | 100,41 |

*закључени

УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2022. године, је распоређено у 11 организационих дијелова, што је приказано табеларно и графички.

Табела 4.  Планирана инвестициона улагања и остварени износ по орг. дијеловима

| ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО | ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ) | ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ) | % ОСТВАРЕЊА |
| --- | --- | --- | --- |
| Дирекција | 1.963.538,00 | 697.407,91 | 35,52 |
| РЈ Бањалука | 806.599,00 | 189.822,02 | 23,53 |
| РЈ ПСЦ Бањалука | 10.275.275,00 | 485.219,78 | 4,72 |
| РЈ Приједор | 650.448,00 | 175.151,16 | 26,93 |
| РЈ Добој | 518.586,00 | 148.959,56 | 28,72 |
| РЈ Брчко | 81.452,00 | 25.378,40 | 31,16 |
| РЈ Бијељина | 489.006,00 | 346.980,53 | 70,96 |
| РЈ Зворник | 233.402,00 | 146.960,00 | 62,54 |
| РЈ Соколац | 386.626,00 | 266.425,79 | 68,91 |
| РЈ Фоча | 630.547,00 | 178.284,35 | 28,27 |
| РЈ Требиње | 368.570,00 | 81.046,84 | 21,99 |
| УКУПНО | 16.404.049,00 | 2.740.636,37 | 16,71 |

Процентуално учешће извршених улагања по организационим дијеловима у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 5. Процентуално учешће по организационим дијеловима

| ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО | УЧЕШЋЕ У % |
| --- | --- |
| Дирекција | 25,44 |
| РЈ Бањалука | 6,93 |
| РЈ ПСЦ Бањалука | 17,71 |
| РЈ Приједор | 6,39 |
| РЈ Добој | 5,43 |
| РЈ Брчко | 0,93 |
| РЈ Бијељина | 12,66 |
| РЈ Зворник | 5,33 |
| РЈ Соколац | 9,72 |
| РЈ Фоча | 6,50 |
| РЈ Требиње | 2,96 |
| УКУПНО | 100,00 |

Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у 2022. години је извршено у Дирекцију Предузећа (25,44 %) и РЈ ПСЦ Бањалука (17,71 %).

УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2022. године, је распоређено у 6 намјена, што је приказано табеларно и графички.

Табела 6. Планирана инвестициона улагања и остварени износ по намјенама

| НАМЈЕНА УЛАГАЊА | ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ) | ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ) | % ОСТВАРЕЊА |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња | 9.151.570,00 | 31.274,10 | 0,34 |
| Реконструкција и адаптација | 1.978.575,00 | 413.434,46 | 20,90 |
| Информациони системи | 2.002.324,00 | 686.832,20 | 34,30 |
| Поштанска опрема | 223.280,00 | 216.499,47 | 96,96 |
| Намјештај и остала опрема | 325.494,00 | 245.913,23 | 75,55 |
| Транспортна средства | 2.722.806,00 | 1.146.682,91 | 42,11 |
| УКУПНО | 16.404.049,00 | 2.740.636,37 | 16,71 |

Процентуално учешће извршених улагања по намјенама улагања у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 7. Процентуално учешће по намјенама улагања

| НАМЈЕНА УЛАГАЊА | УЧЕШЋЕ У % |
| --- | --- |
| Изградња грађ. објеката и друга капитална улагања | 1,14 |
| Реконструкција и адаптација и уградња система | 15,09 |
| Опрема информационих система | 25,06 |
| Поштанска опрема и механизација | 7,90 |
| Намјештај и остала опрема | 8,97 |
| Транспортна и друга средства | 41,84 |
| УКУПНО | 100,00 |

Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у 2022. години је извршено у транспортна средства (41,84 %) те опрему информационих система (25,06 %).

У даљем тексту извршићемо анализу извршења Програма инвестиција по намјенама улагања.

ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2022. години, у изградњу грађевинских објеката и остала капитална улагања, планирано је улагање у укупном износу од 9.151.570,00 КМ, док је извршено  улагање у износу од 31.274,10 КМ, или 0,34 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 8. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2022. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 9.151.570,00 | 31.274,10 | 0,34 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестицију покренуту у ранијем периоду (6.727,50 КМ или 21,51 %), те на новопланирану инвестицију (24.546,60 КМ или 78,49 %). У посматраном периоду је реализована инвестиција која је покренута у ранијем периоду-видео надзор. Поред наведеног, реализована је новопланирана набавка опреме и софтвера за надзорни центар.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ  КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2022. године.

Табела 9. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куповина посл. простора Шипово | Није покренуто | 120.000,00 |
| 2 | Сортинг центар | Није покренуто | 9.000.000,00 |
| УКУПНО |  |  | 9.120.000,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 10. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 31.274,10 | 0,34 |
| 2 | У току реализација –до 31.12. | 0,00 | - |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 0,00 | - |
| 4 | Инвестиција није покренута | 9.120.000,00 | 99,66 |
| УКУПНО |  | 9.151.274,10 | 100,00 |

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И УГРАДЊА СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2022. години, у адаптацију и реконструкцију грађевинских објеката и уградњу система, планирано је улагање у укупном износу од 1.978.575,00 КМ, док је извршено  улагање у износу од 413.434,46 КМ, или 20,90 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 11. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2022. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 1.978.575,00 | 413.434,46 | 20,90 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (266.319,98 КМ или 64,42 %), те на новопланиране инвестиције (147.114,48 КМ или 35,58 %).

У посматраном периоду су реализоване инвестиције покренуте у ранијем периоду, и то санација крова на објекту Поште 78220 Котор Варош, реконструкција шалтер сале Поште 75440 Власеница, санација и адаптација објекта Поште 78252 Трн (дјелимична реализација), реконструкција и санација објекта Поште 79240 Козарска Дубица (дјелимична реализација) и израда пројектне документације за надстрешницу у ПЦ Добој (дјелимична реализација). Поред наведеног, реализоване су новопланиране инвестиције- балистичке преграде у Пошти 71123 Источно Сарајево и санација крова на објекту Поште 73280 Чајниче, а  дјелимично исхођење дозвола за реконструкцију и санацију објекта Поште 79240 Козарска Дубица, исхођење дозвола за надстрешницу у објекту ПЦ Добој, замјена котла у објекту Поште 71350 Соколац-пројектовање.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2022. године.

Табела 12. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2022. године

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пројектовање 79220 Нови Град | Израда идејног пројекта | 4.914,00 |
| 2 | Реконструкција 74101 Добој | Израда пројекта парт. уређења | 1.965,60 |
| 3 | Реконструкција 74101 Добој | УТУ- партерно уређење | 234,00 |
| 4 | Пројектовање 74400 Дервента | Исхођени локацијски услови | 8.938,80 |
| 5 | Ал. браварија и ПВЦ прозори | Испостављена 1. наруџбеница | 138.055,32 |
| 6 | Санација крова Нова Топола | Извођење радова у току | 34.942,05 |
| 7 | Санација и адаптација Трн | Реализовано након 31.12. | 9.201,19 |
| 8 | Санација крова Ламовита | Извођење радова у току | 19.969,44 |
| 9 | Реконструкција и санација К. Дубица | Извођење радова у току | 146.878,91 |
| УКУПНО |  |  | 365.099,31 |

Уколико би уврстили oве инвестиције (нереализовани дио) у извршење тада би проценат извршења Програма инвестиција за предметну намјену износио 39,35 %.

Табела 13. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2022. године

| ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 1.978.575,00 | 413.434,46 | 20,90 | 365.099,31 | 18,45 | 778.533,77 | 39,35 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2022. године.

Табела 14. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санација 78103 Бањалука | Закључен уговор након 31.12. | 114.924,42 |
| 2 | Надстрешница Добој радови | Јавна набавка није успјешно окончана | 160.102,80 |
| 3 | Надстрешница Добој надзор | Јавна набавка | 2.925,00 |
| 4 | Замјена котла Модрича | Јавна набавка није успјешно окончана | 60.000,00 |
| 5 | Замјена котла Теслић | Јавна набавка није успјешно окончана | 60.000,00 |
| 6 | Санација објекта Обудовац | Јавна набавка није успјешно окончана | 32.000,00 |
| 7 | Замјена котла ПЦ Бијељина | Јавна набавка није успјешно окончана | 38.445,00 |
| 8 | Адаптација 76303 Бијељина | Јавна набавка није успјешно окончана | 95.000,00 |
| 9 | Санација објекта Трново | Закључен уговор након 31.12. | 34.865,99 |
| 10 | Реконструкција Фоча | Јавна набавка није успјешно окончана | 180.000,00 |
| 11 | Фасада 89101 Требиње | Јавна набавка није успјешно окончана | 80.000,00 |
| УКУПНО |  |  | 858.263,21 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2022. године.

Табела 15. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санација објекта Горњи Рибник | Није покренуто, реалокација | 32.099,68 |
| 2 | Санација објекта ПСЦ Бањалука | Није покренуто, реалокација | 5.965,82 |
| 3 | Козарска Дубица дозволе | Након извођења радова | 3.632,93 |
| 4 | Реконструкција објекта Козарац | Није покренуто | 130.000,00 |
| 5 | Реконструкција Дервента | Није покренуто, реалокација | 0,00 |
| 6 | Замјена котла Соколац | Није покренуто | 47.000,00 |
| 7 | Пројектовање Пале | Није покренуто | 10.000,00 |
| 8 | Реконструкција Вишеград | Није покренуто, реалокација | 0,00 |
| 9 | Реконструкција 89103 Требиње | Није покренуто | 25.000,00 |
| 10 | Адаптација објекта Невесиње | Није покренуто | 60.000,00 |
| УКУПНО |  |  | 313.698,43 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 16. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 413.434,46 | 20,90 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 365.099,31 | 18,45 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 858.263,21 | 43,38 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 313.698,43 | 15,85 |
| УКУПНО |  | 1.950.495,41 | 98,58 |

ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2022. години, у набавку oпреме информационих система, планирано је улагање у укупном износу 2.002.324,00 КМ, док је извршено  улагање у износу од 686.832,20 КМ или 34,30 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 17.  Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2022. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 2.002.324,00 | 686.832,20 | 34,30 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (621.029,05 КМ или 90,42 %), те на новопланиране инвестиције (65.803,15 КМ или 9,58 %).

У посматраном периоду су реализоване инвестиције којe су покренуте у ранијем периоду, и то у потпуности набавка лаптопа, УПС, шалтерских и позадинских штампача, бар код читача, опреме за хибридну пошту, виртуелни e-post box и унапређење DW, рачунара и монитора, а дјелимично имплементација Cloud рјешења. Поред наведеног, реализована је новопланирана набавка ГПС уређаја за праћење возила и ГПС уређаја за праћење особа, а  дјелимично модернизација и унапређење Хало центра, УПС, батерије и напонски прекидачи и виртуелни e-post box.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2022. године.

Табела 18. Преглед уговора чија реализација је у току

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИП телефони | Закључен уговор | 31.122,00 |
| 2 | Модернизација мреже | Извршење у току | 146.245,39 |
| 3 | Модернизација мреже | Извршење у току | 149.991,54 |
| 4 | Нова мрежна опрема | Закључен уговор | 49.104,90 |
| 5 | УПС, батерије... | Реализовано у потпуности након 31.12. | 16.242,52 |
| 6 | Модернизација Хало ц. | Реализовано у потпуности након 31.12. | 34.573,50 |
| 7 | Виртуелни e-post box | Дјелимично реализован уговор | 89.473,41 |
| УКУПНО |  |  | 516.753,26 |

Уколико би уврстили oве инвестиције у извршење тада би проценат извршења Програма инвестиција за предметну намјену износио 60,11 %.

Табела 19. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2022. године

| ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 2.002.324,00 | 686.832,20 | 34,30 | 516.753,26 | 25,81 | 1.203.585,46 | 60,11 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2022. године.

Табела 20. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рачунари и монитори | Закључен уговор након 31.12. | 90.000,00 |
| 2 | Лаптопи | Закључен уговор након 31.12. | 20.000,00 |
| 3 | Сервери | Закључен уговор након 31.12. | 35.000,00 |
| 4 | Шалтерски штампачи | Закључен уговор након 31.12. | 30.000,00 |
| 5 | Позадински штампачи | Закључен уговор након 31.12. | 5.000,00 |
| 6 | УПС | Закључен уговор након 31.12. | 6.000,00 |
| 7 | Бар код читачи | Закључен уговор након 31.12. | 15.000,00 |
| 8 | Опрема за хибридну пошту | Реализовано након 31.12. | 150.000,00 |
| 9 | Upgrade на нову верзију Mis | Извршење у току | 111.150,00 |
| УКУПНО |  |  | 462.150,00 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2022. године.

Табела 21. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервери | Није покренуто | 21.000,00 |
| 2 | Опрема за покретни шалтер | Није покренуто | 75.000,00 |
| 3 | FWCP Antiransomware | Није покренуто | 64.350,00 |
| 4 | Рјешење за мониторинг | Није покренуто | 81.900,00 |
| 5 | Network Operation Center | Није покренуто, реалокација | 73.730,00 |
| 6 | ИСО 27001 | Реализовано крајем 2021. | 9.630,00 |
| 7 | Лиценце | Није покренуто, реалокација | 0,00 |
| 8 | Лиценце за даљински приступ | Није покренуто | 8.190,00 |
| УКУПНО |  |  | 333.800,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 22. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 686.832,20 | 34,30 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 516.753,26 | 25,81 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 462.150,00 | 23,08 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 333.800,00 | 16,67 |
| УКУПНО |  | 1.999.535,46 | 99,86 |

ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2022. години, у набавку поштанске опреме и механизације, планирано је улагање у укупном износу од 223.280,00 КМ, док је извршено улагање у износу од 216.499,47 КМ, или 96,96 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 23.  Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2022. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 223.280,00 | 216.499,47 | 96,96 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (89.704,37 КМ или 41,43 %), те на новопланиране инвестиције (126.795,10 КМ или 58,57 %).

Инвестиције које су покренуте у ранијем периоду а реализоване у посматраном периоду су: набавка машина за бројање кованог новца, рачунских машина, система за мјерење квалитета (из средстава Фонда за квалитет услуга СПС), ИПС апликација-информатичка опрема (из средстава Фонда за квалитет услуга СПС), и машина за везивање свежњева, док су реализоване новопланиране инвестиције, и то набавка машина за бројање новца, рачунских машина, УВ лампи, транспортних склопивих колица, каса и машина за везивање свежњева.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа (147.291,76 КМ или 68,03 %), те из средстава Фонда за квалитет услуга СПС (69.207,71 КМ или 31,97 %).

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2022. године, инвестиција које су као пренос уврштене у Програм али су реализоване крајем 2021. године те раскинути уговор.

Табела 24. Преглед инвестиција које нису покренуте/раскинути уговор

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортна колица | Није покренуто | 15.000,00 |
| 2 | Писмоносна и пакетска колица | Није покренуто | 13.300,00 |
| 3 | Специјалне касе за трансп.новца | Није покренуто, реалокација | 13.382,00 |
| 4 | Машине за бр.п.новца-ПРЕНОС | Реализовано крајем 2021. год. | 21.000,00 |
| 5 | Благајнички сеф | Раскинит уговор | 1.880,00 |
| 6 | Столови за достављаче | Неуспјешно окончан поступак ЈН | 11.250,00 |
| УКУПНО |  |  | 75.812,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 25. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 216.499,47 | 96,96 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 0,00 | - |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 0,00 | - |
| 4 | Инвестиција није покренута | 75.812,00 | 33,95 |
| УКУПНО |  | 292.311,47 | 130,91 |

*Проценат је већи од 100, из разлога што реализоване набавке из средстава СПС нису биле планиране Програмом инвестиција за 2022. годину.

НАМЈЕШТАЈ И OСТАЛА ОПРЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2022. години, у набавку намјештаја и остале опреме, планирано је улагање у укупном износу од 325.494,00 КМ, док је извршено улагање у износу од 245.913,23 КМ, или 75,55 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела  26. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2022. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 325.494,00 | 245.913,23 | 75,55 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (10.284,42 КМ или 4,18 %), те на новопланиране инвестиције, односно инвестиције чије покретање је предвиђено у 2022. години и инвестиције које нису биле планиране, али је донесена одлука о покретању (235.628,81 КМ или 95,82 %).

У посматраном периоду су реализоване инвестиције које су покренуте у ранијем периоду, и то набавка столова, ормара, покретних касета и вјешалица, док су реализоване новопланиране набавке косилица, тримера, столица, полица за архиву, клима уређаја, прочишћивача ваздуха, машине за чишћење подова, радијатора, стаклених витрина, пултова, столова, ормара, покретних касета, вјешалица и пећи на чврсто гориво. Поред наведеног, реализоване су набавке ауто-механичарског алата и алата за кућне мајсторе (планирано Планом набавке за редовно пословање, донесена одлука Управе Предузећа о књижењу као основно средство), те пумпи за котловницу Поште 79101 Приједор и котла за Пошту Брод (због околности које се нису могле планирати донесене одлуке о реалокацији).

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку је приказан закључени уговор, који није реализован са 31.12.2022. године.

Табела 27. Преглед уговора чија реализација је у току

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усисивачи | Реализовано након 31.12. | 3.381,24 |
| 2 | Пулт ИШ Основни суд БЛ | Реализовано након 31.12. | 7.008,30 |
| УКУПНО |  |  | 10.389,54 |

Уколико би уврстили oве инвестиције у извршење тада би проценат извршења Програма инвестиција за предметну намјену износио  78,74 %.

Табела 28. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2022. године

| ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 325.494,00 | 245.913,23 | 75,55 | 10.389,54 | 3,19 | 256.302,77 | 78,74 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су  у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2022. године.

Табела 29. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пројектовање клим. ИС | Јавна набавка није успјешно окончана | 4.680,00 |
| УКУПНО |  |  | 4.680,00 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2022. године и инвестиција које су као пренос уврштене у Програм али су реализоване крајем 2021. године.

Табела 30. Преглед инвестиција

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатизација ИС | Након пријема пројекта | 20.320,00 |
| 2 | Столови-ПРЕНОС* | Реализовано крајем 2021. године | 46.770,00 |
| 3 | Стаклене витрине-ПРЕНОС* | Реализовано крајем 2021. године | 4.419,00 |
| 4 | Пултови-ПРЕНОС* | Реализовано крајем 2021. године | 5.000,00 |
| УКУПНО |  |  | 76.509,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 31. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 245.913,23 | 75,55 |
| 2 | У току реализација-од 31.12. | 10.389,54 | 3,19 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 4.680,00 | 1,44 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 76.509,00 | 23,51 |
| УКУПНО |  | 337.491,77 | 103,69 |

*Проценат је већи од 100, из разлога промјене начина књижења аутомеханичарског алата и алата за кућне мајсторе (одобрено од стране Управе Предузећа Одлуком бр. 1.-470-1/22 од 17.06.2022. године и Одлуком бр. 1.-1576-1/22 од 17.06.2022. године), те извршених набавки пумпи и котла које нису планиране (донесене одлуке о реалокацији са планиране инвестиције „Реконструкција и адаптација Поште 73240 Вишеград-извођење радова“, бр. 1.-3977-46/21 од 07.10.2022. године и  бр. 1.-3977-53/21 од 25.10.2022. године).

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2022. години, у набавку транспортних средстава, планирано је улагање у укупном износу од 2.722.806,00 КМ, док је извршено  улагање у износу од 1.146.682,91 КМ, или 42,11 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 32.  Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2022. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 2.722.806,00 | 1.146.682,91 | 42,11 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду, и то  набавку и регистрацију путничких и теретних возила и набавку палетара.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су  у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2022. године.

Табела 33. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приколице за возила | Одлука о рез. поступка ЈН | 149.200,00 |
| 2 | Путничка возила | Одлука о рез. поступка ЈН | 137.772,00 |
| 3 | Теретна возила | Одлука о рез. поступка ЈН | 1.021.344,00 |
| УКУПНО |  |  | 1.308.316,00 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2022. године.

Табела  34. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мопеди | Није покренуто | 261.800,00 |
| 2 | Бицикли | Није покренуто | 9.600,00 |
| 3 | Палетар и виљушкар | Није покренуто | 13.100,00 |
| УКУПНО |  |  | 284.500,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 35. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 1.146.682,91 | 42,11 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 0,00 | - |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 1.308.316,00 | 48,05 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 284.500,00 | 10,45 |
| УКУПНО |  | 2.739.498,91 | 100,61 |

*Проценат је већи од 100, из разлога промјене начина књижења трошкова регистрације возила (сви издаци се књиже на инвестицију), што је одобрено од стране Управе Предузећа Одлуком бр. 1.-3938-1/21 од 28.12.2022. године.

У даљем тексту је приказан табеларни преглед извршења Програма инвестиција по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа, за период од 01.01-31.12.2022. године.

Бањалука, март 2023. године                                     ОБЛАСТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАБАВКЕ

Руководилац Службе за инвестиције- Јелена Страживук, дипл. ек.___________________

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,

ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

_____________________________

Сњежана Мартић, дипл. инж.

ПРИЛОГ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА  ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2022. ГОДИНЕ

ПО НАМЈЕНАМА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА ПРЕДУЗЕЋА

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2022. ГОДИНЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА