ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА

ИЗВJЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ

Бањалука, aприл 2024. године

САДРЖАЈ

УВОД.............................................................................................................................3

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА..................................................................................................3

УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА.....................................................5

УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА........................................................................7

ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА....................................8

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И УГРАДЊА СИСТЕМА.................9

ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА..............................................................................11

ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА...........................................................................13

НАМЈЕШТАЈ И OСТАЛА ОПРЕМА........................................................................................14

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА.................................................................................................16

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА  ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ...................................................................18

УВОД

Програмом инвестиција „Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске“ а.д. Бањалука за 2023. годину приказане су потребе свих организационих дијелова за одржавање континуитета процеса рада, те одређени развојни пројекти, у укупном износу од 12.881.956,00 КМ са ПДВ. Програмом је предвиђено да ће се 76,71 % улагања финансирати из властитих средстава (9.881.956,00 КМ), док ће се 23,29 % улагања финансирати из осталих извора (3.000.000,00 КМ). Планирано улагање је распоређено у 11 организационих дијелова Предузећа, те у 6 намјена.

Узимајући у обзир низак проценат остварења Програма инвестиција у периоду од 01.01-30.06.2023. године (15,02 %), указала се потреба за израдом Ребаланса Програма инвестиција. У складу са тим извршено је прилагођавање сваке ставке у складу са насталом ситуацијом, како би се Програм прилагодио реалним чињеницама и догађајима. Такође, из разлога крајње неопходности, односно хитности набавке, Ребалансом су планиране одређене инвестиционе активности које нису третиране Програмом. Поред наведеног, Одлуком Надзорног одбора бр. 1.-2325-2/23-1 од 16.08.2023. године, одобрено је кредитно задужење Предузећа у износу од 5.500.000,00 у сврху куповине замљишта и објеката чија би намјена била „Сортинг центар“ (Програмом инвестиција планирана 3.000.000,00 КМ).

Ребалансом Програма инвестиција за 2023. годину приказане су потребе свих организационих дијелова Предузећа за одржавање континуитета процеса рада, те  развојни пројекти у укупном износу од  10.658.321,00 КМ. У 2023. години, по Ребалансу Програма инвестиција, из властитих средстава су планирана  улагања у износу од 5.158.321,00 КМ (48,40 %), док је планирано да се улагања у износу 5,500.000,00 КМ (51,60 %) финансирају из осталих извора финансирања – кредитних средстава. У складу са наведеним, Ребаланс Програма инвестиција за 2023. годину је усвојен од стране Скупштине акционара, Одлуком бр. 1.-3332-4/23 од дана 30.10.2023. године.

Извјештај о извршењу Ребаланса Програма инвестиција за период од 01.01-31.12.2023. године приказује извршена инвестициона улагања у 2023. години, по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа. Сви подаци су приказани са порезом на додату вриједност.

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА

Посматрајући реализацију инвестиционих активности према намјенама улагања и организационим дијеловима, у периоду од 01.01-31.12.2023. године, дошли смо до податка да су реализоване инвестиционе активности у укупном износу од 9.504.357,64 КМ. Из наведеног слиједи да проценат извршења Ребаланса Програма инвестиција износи 89,17 %.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа у износу од 4.004.357,64 КМ (42,13 %) и кредитних средстава  у износу од 5.500.000,00 КМ (57,87 %).

У циљу што објективнијег приказивања реализације инвестиционих активности у посматраном периоду, морамо напоменути да су за поједине инвестиције закључени Уговори који нису реализовани, или нису реализовани у потпуности закључно са 31.12.2023. године. Ако узмемо у обзир и те инвестиционе активности проценат реализације би износио 95,45 %.

Табела 1. Остварење Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| РЕБАЛАНС (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ (РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ ) |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 10.658.321,00 | 9.504.357,64 | 89,17 | 669.347,90 | 6,28 | 10.173.705,54 | 95,45 |

Подаци о реализованим инвестиционим улагањима односе се већим дијелом на новопланиране, односно инвестиције покренуте у 2023. години.

Табела 2. Остварење Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

Из наведеног произилази да од укупно реализованих инвестиција у посматраном периоду, 29,64 % чине инвестиције покренуте у ранијем периоду, док 70,36 % чине новопланиране инвестиције/инвестиције које су покренуте у 2023. години.

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Ребалансом Програма).

Табела 3. Рекапитулација по фазама реализације, са 31.12.2023. године

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 9.504.357,64 | 89,17 |
| 2 | У току реализација-до 31.12. | 669.347,90 | 6,28 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 155.104,63 | 1,46 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 346.320,00 | 3,25 |
| УКУПНО |  | 10.675.130,17 | 100,16 |

*Проценат је већи од 100, из разлога књижења трошкова процјене непокретности, нотарских трошкова и трошкова адвокатских услуга на инвестицију у току „Поштанско логистички центар“.

УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2023. године, је распоређено у 11 организационих дијелова, што је приказано табеларно и графички.

Табела 4.  Планирана инвестициона улагања и остварени износ по орг. дијеловима

| ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО | ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ) | ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ) | % ОСТВАРЕЊА |
| --- | --- | --- | --- |
| Дирекција | 2.104.627,00 | 1.459.681,66 | 69,36 |
| РЈ Бањалука | 751.359,00 | 483.679,41 | 64,37 |
| РЈ ПСЦ Бањалука | 5.811.822,00 | 5.823.788,33 | 100,21 |
| РЈ Приједор | 473.845,00 | 405.477,05 | 85,57 |
| РЈ Добој | 251.896,00 | 233.761,29 | 92,80 |
| РЈ Брчко | 89.192,00 | 73.796,21 | 82,74 |
| РЈ Бијељина | 328.125,00 | 262.172,27 | 79,90 |
| РЈ Зворник | 116.529,00 | 118.466,29 | 101,66 |
| РЈ Соколац | 187.277,00 | 90.071,21 | 48,10 |
| РЈ Фоча | 315.484,00 | 305.611,76 | 96,87 |
| РЈ Требиње | 228.165,00 | 247.852,18 | 108,63 |
| УКУПНО | 10.658.321,00 | 9.504.357,64 | 89,17 |

Процентуално учешће извршених улагања по организационим дијеловима у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 5. Процентуално учешће по организационим дијеловима

| ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО | УЧЕШЋЕ У % |
| --- | --- |
| Дирекција | 15,36 |
| РЈ Бањалука | 5,09 |
| РЈ ПСЦ Бањалука | 61,28 |
| РЈ Приједор | 4,27 |
| РЈ Добој | 2,46 |
| РЈ Брчко | 0,78 |
| РЈ Бијељина | 2,75 |
| РЈ Зворник | 1,24 |
| РЈ Соколац | 0,94 |
| РЈ Фоча | 3,22 |
| РЈ Требиње | 2,61 |
| УКУПНО | 100,00 |

Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у посматраном периоду је извршено у РЈ ПСЦ Бањалука (61,28 %) и Дирекцију Предузећа (15,36 %).

УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2023. године, је распоређено у 6 намјена, што је приказано табеларно и графички.

Табела 6. Планирана инвестициона улагања и остварени износ по намјенама

| НАМЈЕНА УЛАГАЊА | ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ) | ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ) | % ОСТВАРЕЊА |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња | 5.610.142,00 | 5.594.916,25 | 99,73 |
| Реконструкција и адаптација | 1.141.502,00 | 863.840,24 | 75,68 |
| Информациони системи | 1.818.147,00 | 1.473.191,67 | 81,03 |
| Поштанска опрема | 96.370,00 | 67.009,17 | 69,53 |
| Намјештај и остала опрема | 381.761,00 | 293.839,74 | 76,97 |
| Транспортна средства | 1.610.399,00 | 1.211.560,56 | 75,23 |
| УКУПНО | 10.658.321,00 | 9.504.357,64 | 89,17 |

Процентуално учешће извршених улагања по намјенама улагања у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 7. Процентуално учешће по намјенама улагања

| НАМЈЕНА УЛАГАЊА | УЧЕШЋЕ У % |
| --- | --- |
| Изградња грађ. објеката и друга капитална улагања | 58,87 |
| Реконструкција и адаптација и уградња система | 9,09 |
| Опрема информационих система | 15,50 |
| Поштанска опрема и механизација | 0,71 |
| Намјештај и остала опрема | 3,09 |
| Транспортна и друга средства | 12,74 |
| УКУПНО | 100,00 |

Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у посматраном периоду је извршено у изградњу и друга капитална улагања (58,87 %) те опрему информационих система (15,50 %).

У даљем тексту извршићемо анализу извршења Ребаланса Програма инвестиција по намјенама улагања.

ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2023. години, у изградњу грађевинских објеката и друга капитална улагања, Ребалансом Програма инвестиција је планирано улагање у износу од 5.610.142,00 КМ, док је извршено улагање у износу од 5.594.916,25 КМ, односно 99,73 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 8. Реализација Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| ПЛАНИРАНО (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 5.610.142,00 | 5.594.916,25 | 99,73 |

Податак о реализованим улагањима се односи на новопланиране инвестиције- инвестиције чије је покретање предвиђено у 2023. години-видео-надзор и куповину објекта за потребе поштанско логистичког центра у Гламочанима.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа у износу од 94.916,25 КМ (1,70 %) и кредитних средстава  у износу од 5.500.000,00 КМ (98,30 %).

Као најзначајнију реализовану инвестицију наводимо куповину објекта (са припадајућим земљиштем и помоћним објектом) за потребе поштанско логистичког центра у Гламочанима. Наиме, у септембру 2023. године је потписан уговор о купопродаји непокретности у вриједности од 5.500.000,00 КМ, за шта је од стране Надзорног одбора одобрено кредитно задужење. Примопредаја објеката и припадајућег земљишта је извршена дана 19.10.2023. године. Улагање у предметну инвестицију, поред саме цијене непокретности обухвата и трошкове процјене непокретности, нотарске трошкове и трошкове адвокатских услуга.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ  КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2023. године.

Табела 9. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изградња/куповина обј. за ЈПМ | Активности након 31.12. | 40.000,00 |
| УКУПНО |  |  | 40.000,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Ребалансом Програма).

Табела 10. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 5.594.916,25 | 99,73 |
| 2 | У току реализација –до 31.12. | 0,00 | - |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 0,00 | - |
| 4 | Инвестиција није покренута | 40.000,00 | 0,72 |
| УКУПНО |  | 5.634.916,25 | 100,45 |

*Проценат је већи од 100, из разлога књижења трошкова процјене непокретности, нотарских трошкова и трошкова адвокатских услуга на инвестицију у току „Поштанско логистички центар“.

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И УГРАДЊА СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2023. години, у адаптацију и реконструкцију грађевинских објеката и уградњу система, Ребалансом Програма инвестиција је планирано улагање у укупном износу од 1.141.502,00 КМ, док је извршено  улагање у износу од 863.840,24 КМ, или 75,68 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 11. Реализација Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| ПЛАНИРАНО (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 1.141.502,00 | 863.840,24 | 75,68 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (641.135,34 КМ или 74,22 %), те на новопланиранe инвестицијe (222.704,90 КМ или 25,78 %).

У посматраном периоду су у потпуности реализоване инвестиције покренуте у ранијем периоду, и то набавка и уградња алуминијумске браварије и ПВЦ прозора, санација и адаптација објекта Поште 78103 Бањалука, санација и адаптација објекта Поште Трн, санација крова на објекту Поште Нова Топола, санација крова на објекту Поште Ламовита, таксе за набавку и уградњу котла у објекту Поште Брод, адаптација објекта Поште 76303 Бијељина, санација објекта Поште Трново и санација фасаде на објекту Поште 89101 Требиње, док је дјелимично реализована инвестиција реконструкција и санација објекта Поште Козарска Дубица. Поред наведеног, у потпуности су реализоване новопланиране инвестиције: санација објекта Поште Горњи Рибник, противпровална и непробојна врата и стакла у РЈ ПСЦ Бањалука, балистичке преграде у објекту Поште Козарска Дубица, извођење хидрантског прикључка у објекту Поште Козарска Дубица, гријање објекта Поште Модрича и гријање објекта Поште Теслић, док је дјелимично реализована инвестиција измјештања и постављања ограде на дијелу парцеле ПСЦ Бањалука (израђен идејни пројекат и УТУ, те исхођени локацијски услови).

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2023. године.

Табела 12. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2023. године

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санација објекта Поште Црквина | Комисијска примопредаја у току | 24.982,28 |
| 2 | Гријање Бијељина | Закључен уговор | 48.753,90 |
| 3 | Надзор-гријање Бијељина | Закључен уговор | 2.340,00 |
| 4 | Гријање Соколац | Реализован уговор након 31.12. | 62.290,80 |
| 5 | Надзор- гријање Соколац | Реализован уговор након 31.12. | 2.340,00 |
| УКУПНО |  |  | 140.706,98 |

Уколико би уврстили oве инвестиције у извршење тада би проценат извршења Ребаланса Програма инвестиција за предметну намјену износио 88,01 %.

Табела 13. Остварење Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| РЕБАЛАНС (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 1.141.502,00 | 863.840,24 | 75,68 | 140.706,98 | 12,33 | 1.004.547,22 | 88,01 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2023. године.

Табела 14. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ал. бр. и ПВЦ прозори | Јавна набавка | 0,00* |
| 2 | Пројектовање ограда ПСЦ | Извршена примопредаја | 3.510,00 |
| 3 | Партерно уређење Градишка | Закључен уговор након 31.12. | 60.000,00 |
| 4 | Мокри чвор Костајница | У току комисијска примопредаја | 5.967,00 |
| 5 | Адаптација Сребреница | Закључен уговор након 31.12. | 0,00* |
| 6 | Реконструкција Фоча | ЈН није резултирала уговором | 0,00* |
| 7 | Адаптација Невесиње | ЈН није резултирала уговором | 0,00* |
| УКУПНО |  |  | 69.477,00 |

*Ребалансом планирано покретање предметних набавки, док је трошак планиран у 2024. години.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2023. године.

Табела 15. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Непредвиђени радови | Дјелимично реалоцирана средства | 38.250,00 |
| 2 | Таксе Козарска Дубица | Акт. покренуте након 31.12. | 9.212,00 |
| УКУПНО |  |  | 47.462,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Ребалансом Програма).

Табела 16. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 863.840,24 | 75,68 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 140.706,98 | 12,33 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 69.477,00 | 6,09 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 47.462,00 | 4,16 |
| УКУПНО |  | 1.121.486,22 | 98,24 |

ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2023. години, у набавку oпреме информационих система, Ребалансом Програма инвестиција је планирано улагање у укупном износу од 1.818.147,00 КМ, док је извршено  улагање у износу од 1.473.191,67 КМ или 81,03 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 17.  Реализација Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| ПЛАНИРАНО (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 1.818.147,00 | 1.473.191,67 | 81,03 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (985.526,90 КМ или 66,90 %), те на новопланиране инвестиције (487.664,77 КМ или 33,10 %).

У посматраном периоду су у потпуности реализоване инвестиције којe су покренуте у ранијем периоду, и то набавка рачунара и монитора, лаптопа, сервера, УПС, шалтерских и позадинских штампача, бар код читача, СИП телефона, опреме за хибридну пошту, батерија за УПС и аутоматских напонских прекидача, модернизација мреже, нова мрежна опрема, модернизација и унапређење Хало центра, виртуелни e-post box, ИСО стандард 27001 и upgrade на нову верзију Mis2Open. Поред наведеног, у потпуности су реализоване новопланиране набавке ГПС уређаја за праћење возила и особа, NAS сервера и сервера за системску подршку и WEB сервисе и софтвера за архивирање докумената, те дјелимично проширење мобилне апликације Е-пошта (преостала последња фаза), SOC и лиценце за даљински приступ (техничка подршка).

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2023. године.

Табела 18. Преглед уговора чија реализација је у току

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИП телефони | Реализовано након 31.12. | 51.421,50 |
| 2 | Проширење моб. апл. | Последња фаза у току | 11.694,15 |
| 3 | Лиценце за даљ. приступ | Преостала техн. подршка за 2023. годину | 110,97 |
| 4 | SOC | Преостала техн. подршка за 2023. годину | 7.020,00 |
| УКУПНО |  |  | 70.246,62 |

Уколико би уврстили oве инвестиције (нереализовани дио) у извршење тада би проценат извршења Ребаланса Програма инвестиција за предметну намјену износио 84,90 %.

Табела 19. Остварење Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| РЕБАЛАНС (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 1.818.147,00 | 1.473.191,67 | 81,03 | 70.246,62 | 3,87 | 1.543.438,29 | 84,90 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2023. године.

Табела 20. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информатичка опрема | Закључени уговори након 31.12. | 0,00* |
| 2 | IT Inventory | Закључен уговор након 31.12. | 0,00* |
| 3 | Модернизација мреже | Закључен уговор након 31.12. | 0,00* |
| 4 | Нова мрежна опрема | Закључен уговор након 31.12. | 0,00* |
| 5 | Модернизација Хало центра | Закључен уговор након 31.12. | 0,00* |
| 6 | Евиденција улаза и излаза | Закључен уговор након 31.12. | 30.000,00 |
| 7 | Лиценце | Закључени уговори након 31.12. | 24.202,00 |
| УКУПНО |  |  | 54.202,00 |

*Ребалансом планирано покретање предметних набавки, док је трошак планиран у 2024. години.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2023. године.

Табела 21. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УПС, батерије... | Није покренуто | 46.800,00 |
| 2 | Лиценце | Дјелимично покренуто | 26.998,00 |
| 3 | Хитна инвестициона улагања | Није покренуто | 146.250,00 |
| УКУПНО |  |  | 220.048,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Ребалансом Програма).

Табела 22. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 1.473.191,67 | 81,03 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 70.246,62 | 3,87 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 54.202,00 | 2,98 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 220.048,00 | 12,10 |
| УКУПНО |  | 1.817.688,29 | 99,98 |

ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2023. години, у набавку поштанске опреме и механизације, Ребалансом Програма инвестиција je планирано улагање у укупном износу од 96.370,00 КМ, док је извршено улагање у износу од 67.009,17 КМ, односно 69,53 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 23.  Реализација Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| ПЛАНИРАНО (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 96.370,00 | 67.009,17 | 69,53 |

Податак о реализованим улагањима се односи на новопланиране инвестиције- инвестиције чије је покретање предвиђено у 2023. години- машине за бројање новчаница, рачунске машине, касе приручне, благајнички сеф и електронске ваге.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2023. године.

Табела 24. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колица писмоносна | Није покренуто | 7.360,00 |
| 2 | Колица пакетска | Није покренуто | 7.120,00 |
| 3 | Транспортна колица | Није покренуто | 14.760,00 |
| УКУПНО |  |  | 29.240,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Ребалансом Програма).

Табела 25. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 67.009,17 | 69,53 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 0,00 | - |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 0,00 | - |
| 4 | Инвестиција није покренута | 29.240,00 | 30,35 |
| УКУПНО |  | 96.249,17 | 99,88 |

НАМЈЕШТАЈ И OСТАЛА ОПРЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2023. години, у набавку намјештаја и остале опреме, Ребалансом Програма инвестиција je планирано улагање у укупном износу од 381.761,00 КМ, док је у извршено улагање у износу од 293.839,74 КМ, или 76,97 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела  26. Реализација Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| ПЛАНИРАНО (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 381.761,00 | 293.839,74 | 76,97 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (14.952,54 КМ или 5,09 %), те на новопланиране инвестиције, односно инвестиције чије покретање је предвиђено у 2023. години (278.887,20 КМ или 94,91 %).

У посматраном периоду су реализоване инвестиције које су покренуте у ранијем периоду, и то набавка пулта и усисивача у потпуности, те дјелимично климатизација  шалтер сале Поште Источно Сарајево, док су у потпуности реализоване новопланиране набавке столица, столова, пултова, покретних касета, ормара, стаклених витрина, вјешалице, полица за архиву, радијатора, пећи на чврсто гориво, усисивача, перача високог притиска, моторног дувача са усисивачем за лишће, алата за кућне мајсторе, косилице, климатизација шалтер сале Поште 78101 Бањалука и дјелимично- набавка клима уређаја, климатизација Козарска Дубица и рекуператор (пројектовање).

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2023. године.

Табела 27. Преглед уговора чија реализација је у току

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клима уређаји | Преостале уградње | 4.247,10 |
| 2 | Климатизација К. Дубица | У току комисијска примопредаја | 35.217,00 |
| 3 | Климатизација И. Сарајево | Закључен уговор | 29.706,30 |
| УКУПНО |  |  | 69.170,40 |

Уколико би уврстили oве инвестиције у извршење тада би проценат извршења Ребаланса Програма инвестиција за предметну намјену износио 95,09 %.

Табела 28. Остварење Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| РЕБАЛАНС (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 381.761,00 | 293.839,74 | 76,97 | 69.170,40 | 18,12 | 363.010,14 | 95,09 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су  у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2023. године.

Табела 29. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекуператор-радови и надз. | ЈН нису резултирале уговором | 26.955,63 |
| 2 | Климатизација ИС-надзор | Закључен уговор након 31.12. | 1.170,00 |
| 3 | Прочишћивач ваздуха | ЈН није резултирала уговором | 2.800,00 |
| 4 | Уређај за исушивање | ЈН није резултирала уговором | 500,00 |
| УКУПНО |  |  | 31.425,63 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Ребалансом Програма).

Табела 30. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 293.839,74 | 76,97 |
| 2 | У току реализација-од 31.12. | 69.170,40 | 18,12 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 31.425,63 | 8,23 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 0,00 | - |
| УКУПНО |  | 394.435,77 | 103,32 |

*Проценат је већи од 100, из разлога релокације средстава са намјене „Реконструкција, адаптација грађевинских објеката и уградња система“ (реалокација са планиране инвестиције „Гријање“ на инвестицију „Климатизација шалтер сале Поште Козарска Дубица“ и „Климатизација шалтер сале Поште Источно Сарајево“).

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2023. години, у набавку транспортних средстава, Ребалансом Програма инвестиција je планирано улагање у укупном износу од 1.610.399,00 КМ, док је извршено  улагање у износу од 1.211.560,56 КМ, или 75,23 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 31.  Реализација Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| ПЛАНИРАНО (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 1.610.399,00 | 1.211.560,56 | 75,23 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (1.175.731,65 КМ или 97,04 %), те на новопланиране инвестиције, односно инвестиције чије покретање је предвиђено у 2023. години (35.828,91 КМ или 2,96 %).

У посматраном периоду су реализоване инвестиције које су покренуте у ранијем периоду, и то набавка и регистрација путничких и теретних возила, док су у потпуности реализоване новопланиране набавке бицикала, ручних виљушкара и електричних палетара.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку је приказан закључени уговор, који није реализован са 31.12.2023. године.

Табела 32. Преглед уговора чија реализација је у току

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мопеди | Реализован уговор након 31.12. | 389.223,90 |
| УКУПНО |  |  | 389.223,90 |

Уколико би уврстили oву инвестицију у извршење тада би проценат извршења Ребаланса Програма инвестиција за предметну намјену износио  99,40 %.

Табела 33. Остварење Ребаланса Програма инвестиција за 2023. годину

| РЕБАЛАНС (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 1.610.399,00 | 1.211.560,56 | 75,23 | 389.223,90 | 24,17 | 1.600.784,46 | 99,40 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су  у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2023. године.

Табела 34. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Путничка и теретна возила | Закључени уговори након 31.12. | 0,00* |
| УКУПНО |  |  | 0,00 |

*Ребалансом планирано покретање предметних набавки, док је трошак планиран у 2024. години.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2023. године.

Табела  35. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрација мопеда | Након пријема ће се покренути | 9.570,00 |
| УКУПНО |  |  | 9.570,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Ребалансом Програма).

Табела 36. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 1.211.560,56 | 75,23 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 389.223,90 | 24,17 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 0,00 | - |
| 4 | Инвестиција није покренута | 9.570,00 | 0,60 |
| УКУПНО |  | 1.610.354,46 | 100,00 |

У даљем тексту је приказан табеларни преглед извршења Ребаланса Програма инвестиција по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа, за период од 01.01-31.12.2023. године.

Бањалука, април 2024. године                              ОБЛАСТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАБАВКЕ

Руководилац Службе за инвестиције- Јелена Страживук, дипл. ек.___________________

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,

ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

_____________________________

Сњежана Мартић, дипл. инж.

ПРИЛОГ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА

РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА

ЗА  ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ

ПО НАМЈЕНАМА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА ПРЕДУЗЕЋА

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА