А.Д. БАЊАЛУКА

ИЗВJЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2024. ГОДИНЕ

Бањалука, март 2025. године

САДРЖАЈ

УВОД.............................................................................................................................3

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА..................................................................................................3

УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА.....................................................5

УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА........................................................................7

ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА....................................8

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И УГРАДЊА СИСТЕМА.................9

ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА..............................................................................11

ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА...........................................................................13

НАМЈЕШТАЈ И OСТАЛА ОПРЕМА........................................................................................14

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА.................................................................................................16

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА  ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2024.ГОДИНЕ.........................................................................................18

УВОД

Програмом инвестиција „Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске“ а.д. Бањалука за 2024. годину приказане су потребе свих организационих дијелова за одржавање континуитета процеса рада и развојни пројекти, у укупном износу од 13.456.569,00 КМ са ПДВ. Програмом је предвиђено да ће се 55,48 % улагања финансирати из властитих средстава (7.465.096,00 КМ), док ће се 44,52 % улагања финансирати из осталих извора-кредитног задужења (5.991.473,00 КМ). Планирано улагање је распоређено у 11 организационих дијелова Предузећа, те у 6 намјена.

Као најзначајније, односно капитално улагање предвиђена је реконструкција, адаптација и опремање објекта ПЛЦ у Гламочанима. Реализација предметне инвестиције је предвиђена у периоду од 2024-2026. године, док је у 2024. години планирано улагање у износу од 3.000.000,00 КМ путем кредитног задужења.

Програм инвестиција је усвојен од стране Скупштине акционара, Одлуком бр. 1.-3151-19/23 од дана 05.02.2024. године. С обзиром да је План набавке усвојен од стране Управе Предузећа дана 14.02.2024. године (Одлука број 1.-19-3/24), покретању новопланираних инвестиционих активности се приступило од краја фебруара текуће године.

Извјештај о извршењу Програма инвестиција за период од 01.01-31.12.2024. године приказује извршена инвестициона улагања у посматраном периоду, по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа. Сви подаци су приказани са порезом на додату вриједност.

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА

Посматрајући реализацију инвестиционих активности према намјенама улагања и организационим дијеловима, у периоду од 01.01-31.12.2024. године, дошли смо до податка да су реализоване инвестиционе активности у укупном износу од 5.209.409,35 КМ. Из наведеног слиједи да проценат извршења Програма инвестиција износи 38,71 %.

У циљу што објективнијег приказивања реализације инвестиционих активности у посматраном периоду, морамо напоменути да су за поједине инвестиције закључени Уговори који нису реализовани, или нису реализовани у потпуности закључно са 31.12.2024. године. Ако узмемо у обзир и те инвестиционе активности проценат реализације би износио 49,68 %.

Табела 1. Остварење Програма инвестиција за  период од 01.01-31.12.2024. године

| ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ (РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ ) |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 13.456.569,00 | 5.209.409,35 | 38,71 | 1.475.542,12 | 10,97 | 6.684.951,47 | 49,68 |

Битно је напоменути да je инвестицијa „Реконструкција, адаптација и опремање објекта ПЛЦ у Гламочанима“ (3.000.000,00 КМ), реализована тек у дијелу пројектовања (израда УТ услова и идејног пројекта) у износу 7.020,00 КМ, што утиче на проценат извршења планских аката. Ако изузмемо предметну инвестицију проценат извршења би износио 49,81 %.

Подаци о реализованим инвестиционим улагањима, односе се већим дијелом на инвестиције покренуте у ранијем периоду. Новопланиране инвестиције, односно инвестиције чије је покретање предвиђено у 2024. години већим дијелом нису покренуте.

Табела 2. Остварење Програма инвестиција за  период од 01.01-31.12.2024. године

Из наведеног произилази да од укупно реализованих инвестиција у посматраном периоду, 74,96 % чине инвестиције покренуте у ранијем периоду, док 25,04 % чине новопланиране инвестиције/инвестиције које су покренуте у 2024. години.

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 3. Рекапитулација по фазама реализације, са 31.12.2024. године

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 5.209.409,35 | 38,71 |
| 2 | У току реализација-до 31.12. | 1.475.542,12 | 10,97 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 1.840.791,05 | 13,68 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 4.806.465,04 | 35,72 |
| УКУПНО |  | 13.332.207,56 | 99,08 |

УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2024. године, је распоређено у 11 организационих дијелова, што је приказано табеларно и графички.

Табела 4.  Планирана инвестициона улагања и остварени износ по орг. дијеловима

| ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО | ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ) | ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ) | % ОСТВАРЕЊА |
| --- | --- | --- | --- |
| Дирекција | 3.127.032,00 | 1.312.580,36 | 41,98 |
| РЈ Бањалука | 996.778,00 | 544.045,08 | 54,58 |
| РЈ ПСЦ Бањалука | 4.682.303,00 | 1.032.387,76 | 22,05 |
| РЈ Приједор | 318.768,00 | 188.700,88 | 59,20 |
| РЈ Добој | 1.030.551,00 | 175.081,58 | 16,99 |
| РЈ Брчко | 229.047,00 | 86.910,34 | 37,94 |
| РЈ Бијељина | 635.476,00 | 584.419,29 | 91,97 |
| РЈ Зворник | 635.968,00 | 559.634,67 | 88,00 |
| РЈ Соколац | 569.850,00 | 221.928,94 | 38,95 |
| РЈ Фоча | 842.637,00 | 348.543,87 | 41,36 |
| РЈ Требиње | 388.159,00 | 155.176,58 | 39,98 |
| УКУПНО | 13.456.569,00 | 5.209.409,35 | 38,71 |

Процентуално учешће извршених улагања по организационим дијеловима у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 5. Процентуално учешће по организационим дијеловима

| ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО | УЧЕШЋЕ У % |
| --- | --- |
| Дирекција | 25,20 |
| РЈ Бањалука | 10,44 |
| РЈ ПСЦ Бањалука | 19,82 |
| РЈ Приједор | 3,62 |
| РЈ Добој | 3,36 |
| РЈ Брчко | 1,67 |
| РЈ Бијељина | 11,22 |
| РЈ Зворник | 10,74 |
| РЈ Соколац | 4,26 |
| РЈ Фоча | 6,69 |
| РЈ Требиње | 2,98 |
| УКУПНО | 100,00 |

Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у посматраном периоду је извршено у Дирекцију Предузећа (25,20 %) и РЈ ПСЦ Бањалука (19,82 %).

УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2024. године, је распоређено у 6 намјена, што је приказано табеларно и графички.

Табела 6. Планирана инвестициона улагања и остварени износ по намјенама

| НАМЈЕНА УЛАГАЊА | ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ) | ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ) | % ОСТВАРЕЊА |
| --- | --- | --- | --- |
| Изградња | 3.442.000,00 | 12.445,22 | 0,36 |
| Реконструкција и адаптација | 2.256.723,00 | 1.127.263,43 | 49,95 |
| Информациони системи | 2.355.756,00 | 1.448.147,50 | 61,47 |
| Поштанска опрема | 396.467,00 | 260.359,63 | 65,67 |
| Намјештај и остала опрема | 407.700,00 | 447.435,44 | 109,75 |
| Транспортна средства | 4.597.923,00 | 1.913.758,13 | 41,62 |
| УКУПНО | 13.456.569,00 | 5.209.409,35 | 38,71 |

Процентуално учешће извршених улагања по намјенама улагања у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 7. Процентуално учешће по намјенама улагања

| НАМЈЕНА УЛАГАЊА | УЧЕШЋЕ У % |
| --- | --- |
| Изградња грађ. објеката и друга капитална улагања | 0,24 |
| Реконструкција и адаптација и уградња система | 21,64 |
| Опрема информационих система | 27,80 |
| Поштанска опрема и механизација | 4,99 |
| Намјештај и остала опрема | 8,59 |
| Транспортна и друга средства | 36,74 |
| УКУПНО | 100,00 |

Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у посматраном периоду је извршено у транспортна средства (36,74 %) те опрему информационих система (27,80 %).

У даљем тексту извршићемо анализу извршења Програма инвестиција по намјенама улагања.

ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2024. години, у изградњу грађевинских објеката и друга капитална улагања, планирано је улагање у укупном износу од 3.442.000,00 КМ, док je у посматраном периоду извршено улагање у износу од 12.445,22 КМ или 0,36 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 8. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2024. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 3.442.000,00 | 12.445,22 | 0,36 |

У посматраном периоду је реализована новопланирана инвестиција- куповина земљишта за потребе Поште 79247 Међувође, док је новопланирана инвестиција реконструкције адаптације и опремања објекта ПЛЦ у Гламочанима дјелимично реализовала путем израде УТ услова и идејног пројекта.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку je приказан закључен оквирни споразум, који није реализован са 31.12.2024. године.

Табела 9. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2024. године

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изградња објеката/куповина посл. простора за ЈПМ-контејнери | Реализован 1. појединачни уговор у фебруару 2025. године | 229.998,60 |
| УКУПНО |  |  | 229.998,60 |

Уколико би уврстили oву инвестицију у извршење тада би проценат извршења Програма инвестиција за предметну намјену износио 7,04 %.

Табела 10. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2024. године

| ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 3.442.000,00 | 12.445,22 | 0,36 | 229.998,60 | 6,68 | 242.443,82 | 7,04 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

У наставку је приказана инвестиција која је у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2024. године.

Табела 11. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛЦ-Секциона врата | Јавна набавка покренута у 2024. години није окончана закључивањем уговора, покренута поновно јавна набавка у 2025. години | 9.945,00 |
| УКУПНО |  |  | 9.945,00 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ  КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2024. године.

Табела 12. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изградња објеката/куповина посл. простора за ЈПМ | Преостала средства за исхођење дозвола | 14.576,18 |
| 2 | Видео-надзор | Дјелимично реалоцирана средства | 23.690,00 |
| 3 | Рјешавање им. пр. односа ПСЦ | Покренуте активности | 151.000,00 |
| 4 | Реконструкција, адаптација и опремање објекта ПЛЦ у Гламочанима | ЈН за извођење радова са исхођењем дозвола покренута у 2025. години | 2.983.035,00 |
| УКУПНО |  |  | 3.172.301,18 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 13. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 12.445,22 | 0,36 |
| 2 | У току реализација –до 31.12. | 229.998,60 | 6,68 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 9.945,00 | 0,29 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 3.172.301,18 | 92,16 |
| УКУПНО |  | 3.424.690,00 | 99,49 |

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И УГРАДЊА СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2024. години, у адаптацију и реконструкцију грађевинских објеката и уградњу система, планирано је улагање у укупном износу од 2.256.723,00 КМ, док је у посматраном периоду извршено улагање у износу од 1.127.263,43 КМ, или 49,95 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 14. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2024. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 2.256.723,00 | 1.127.263,43 | 49,95 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (959.953,43 КМ или 85,16 %), те на новопланиранe инвестицијe (167.310,00 КМ или 14,84 %).

У посматраном периоду су у потпуности реализоване инвестиције покренуте у ранијем периоду- партерно уређење објекта Поште 78400 Градишка, санација мокрог чвора у објекту Поште 79224 Костајница, исхођење дозвола за реконструкцију и санацију објекта Поште 79240 Козарска Дубица, санација објекта Поште 76235 Обудовац, санација објекта Поште 76239 Црквина, гријање објекта ПЦ Бијељина, рационализација простора Поште 75430 Сребреница, гријање објекта Поште 71350 Соколац и реконструкција шалтер сале објекта Поште 73301 Фоча, те новопланирана инвестиција- балистичке преграде у Пошти Зворник. Дјелимично су реализоване инвестиције покренуте у ранијем периоду- набавка и уградња ал. браварије и ПВЦ прозора, измјештање и постављање ограде на дијелу парцеле РЈ ПСЦ Бањалука (израда пројектне документације), те надстрешница у ПЦ Добој (измјена Главног ревидованог пројекта).

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2024. године.

Табела 15. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2024. године

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ал. бр. и ПВЦ прозори | Дјелимично реализован уговор | 64.778,19 |
| 2 | Ограда ПСЦ | Извршена примопредаја у марту 2025. године | 70.757,06 |
| 3 | Санација крова Калиновик | Реализација уговора у току | 20.106,45 |
| 4 | Невесиње- надзор | Реализација уговора у току | 3.861,00 |
| 5 | Невесиње- радови | Реализација уговора у току | 142.771,24 |
| УКУПНО |  |  | 302.273,94 |

Уколико би уврстили oве инвестиције (нереализовани дио) у извршење тада би проценат извршења Програма инвестиција за предметну намјену износио 63,34 %.

Табела 16. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2024. године

| ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 2.256.723,00 | 1.127.263,43 | 49,95 | 302.273,94 | 13,39 | 1.429.537,37 | 63,34 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2024. године.

Табела 17. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ал. браварија и ПВЦ прозори | Закључен уговор у марту 2025. године | 144.389,70 |
| 2 | Надстрешница ПЦ Добој | Јавна набавка | 204.305,40 |
| 3 | Надстрешница ПЦ Добој-надзор | Јавна набавка | 4.095,00 |
| УКУПНО |  |  | 352.790,10 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2024. године.

Табела 18. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР |  | ИНВЕСТИЦИЈА |  | ТРЕНУТНА ФАЗА |  | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Непредвиђени радови |  | Реалоцирана средства |  | 795,29 |  |
| 2 | Ограда РЈ ПСЦ БЛ |  | Преостала средства- дозволе |  | 9.442,94 |  |
| 3 | Надстрешница у ПЦ Добој |  | Преостала средства- дозволе |  | 4.426,00 |  |
| 4 | Дервента- пројектовање |  | Није покренуто |  | 11.600,00 |  |
| 5 | Реконструкција обј. Дервента |  | Дјелимично реалоцирана средства |  | 177.438,50 |  |
| 6 | Санација објекта Модрича |  | Није покренуто |  | 156.000,00 |  |
| УКУПНО |  |  |  |  | 359.702,73 |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 19. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 1.127.263,43 | 49,95 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 302.273,94 | 13,39 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 352.790,10 | 15,63 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 359.702,73 | 15,94 |
| УКУПНО |  | 2.142.030,20 | 94,91 |

ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2024. години, у набавку oпреме информационих система, планирано је улагање у укупном износу 2.355.756,00 КМ, док је у посматраном периоду  извршено  улагање у износу од 1.448.147,50 КМ или 61,47 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 20.  Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2024. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 2.355.756,00 | 1.448.147,50 | 61,47 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (927.720,63 КМ или 64,06 %), те на новопланиранe инвестицијe (520.426,87 КМ или 35,94 %).

У посматраном периоду су у потпуности реализоване инвестиције покренуте у ранијем периоду-набавка рачунара и монитора, сервера, шалтерских штампача, УПС, бар код читача, IT Inventory, модернизација Хало центра, набавка СИП телефона, проширење мобилне апликације Е-пошта, евиденција улаза и излаза и лиценце, док су дјелимично реализоване модернизација мреже и нова мрежна опрема. У потпуности су реализоване новопланиране инвестиције– трајне лиценце, прилагођавање ETL и DW базе, док су дјелимично реализоване лиценце за ДАТА центар, Mail Gateway и Web апликативно рјешење за брзу пошту. Поред наведеног, реализоване су набавке преносних рачунара и ГПС уређаја.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2024. године.

Табела 21. Преглед уговора чија реализација је у току

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лиценце за DATA центар | Преостала техничка подршка | 3.898,74 |
| 2 | Mail Gateway | Преостала техничка подршка | 1.353,05 |
| 3 | Модернизација мреже | Преостала инсталација | 22.337,87 |
| 4 | Нова мрежна опрема | Преостала инсталација | 5.850,00 |
| 5 | WEB апликативно рјешење | Дјелимично реализован уговор | 146.250,00 |
| УКУПНО |  |  | 179.689,66 |

Уколико би уврстили oве инвестиције (нереализовани дио) у извршење тада би проценат извршења Програма инвестиција за предметну намјену износио 69,10 %.

Табела 22. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2024. године

| ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 2.355.756,00 | 1.448.147,50 | 61,47 | 179.689,66 | 7,63 | 1.627.837,16 | 69,10 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2024. године.

Табела 23. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информатичка опрема | Закључени уговори након 31.12. за одређене ЛОТ-ове | 214.000,00 |
| 2 | SOC | Закључен уговор након 31.12. | 140.400,00 |
| 3 | Мобилни телефони и термални штампачи | Закључен уговор након 31.12. | 109.980,00 |
| УКУПНО |  |  | 464.380,00 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2024. године.

Табела 24. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опрема за документ центар | Реалоцирана средства | 16.200,00 |
| 2 | Напредни LOG сервер | Реалоцирана средства | 0,10 |
| 3 | УПС- пренос | Није покренуто | 46.800,00 |
| 4 | УПС | Није покренуто | 20.000,00 |
| 5 | Рјешење за мониторинг | Реалоцирана средства | 0,00 |
| 6 | GIS | Реалоцирана средства | 29.250,00 |
| 7 | GIS - пренос | Реалоцирана средства | 0,00 |
| 8 | Хитна инвестициона улагања | Није покренуто | 146.250,00 |
| УКУПНО |  |  | 258.500,10 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 25. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 1.448.147,50 | 61,47 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 179.689,66 | 7,63 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 464.380,00 | 19,71 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 258.500,10 | 10,97 |
| УКУПНО |  | 2.350.717,26 | 99,78 |

ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2024. години, у набавку поштанске опреме и механизације, планирано је улагање у укупном износу од 396.467,00 КМ, док је у посматраном периоду  извршено  улагање у износу од 260.359,63 КМ или 65,67 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 26.  Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2024. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 396.467,00 | 260.359,63 | 65,67 |

Податак о реализованим улагањима се односи на новопланиранe инвестицијe-машине за бројање папирног и кованог новца, рачунске машине, касе приручне, благајничке сефове, УВ лампе, колица писмоносна и пакетска, сандучасте палете и машине за везивање свежњева.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказанa инвестиција којa je била у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2024. године.

Табела 27. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумска машина за бр. новца | Јавна набавка није окончана закључивањем уговора | 7.000,00 |
| УКУПНО |  |  | 7.000,00 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2024. године.

Табела 28. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поштански депо и сандучићи | Одустало се од покренуте набавке | 12.870,00 |
| 2 | УВ лампе-ПРЕНОС | Реализовано крајем 2023. године | 312,00 |
| 3 | Столови за достављаче | Није покренуто | 70.500,00 |
| 4 | Линија за транспорт и вагање пошиљака | Није покренуто | 27.500,00 |
| 5 | Специјалне касе | Није покренуто | 16.100,00 |
| УКУПНО |  |  | 127.282,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 29. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 260.359,63 | 65,67 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 0,00 | - |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 7.000,00 | 1,77 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 127.282,00 | 32,10 |
| УКУПНО |  | 394.641,63 | 99,54 |

НАМЈЕШТАЈ И OСТАЛА ОПРЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2024. години, у набавку намјештаја и остале опреме, планирано је улагање у укупном износу од 407.700,00 КМ, док је у посматраном периоду извршено улагање у износу од 447.435,44 КМ, или 109,75 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела  30. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2024. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 407.700,00 | 447.435,44 | 109,75 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (103.734,86 КМ или 23,18 %), те на новопланиранe инвестицијe (343.700,58 КМ или 76,82 %).

У посматраном периоду су у потпуности реализоване инвестиције покренуте у ранијем периоду- климатизација Поште Источно Сарајево, климатизација Поште Козарска Дубица, рекуператор, прочишћивачи ваздуха, уређај за исушивање ваздуха и уградња клима набављених у 2023. години. Реализоване су новопланиране инвестиције-набавка столица, канцеларијског намјештаја, стаклених витрина, полица за архиву, клима уређаја, радијатора, пумпе за централно гријање, пећи на чврсто гориво, усисивача, машине за прање возила. Поред наведеног, реализована је набавка контејнера за отпад, барских столова, климатизација шалтер сале Поште Зворник и климатизација и вентилација у објекту Поште Бијељина.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте са даном 31.12.2024. године.

Табела 31. Преглед инвестиција

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пулт-пренос | Реализовано крајем 2023. године | 11.482,00 |
| 2 | Алат за кућне мајсторе | Није покренуто | 16.500,00 |
| 3 | Алат за кућне мајсторе-пренос | Реализовано крајем 2023. године | 10.000,00 |
| 4 | Дизалица | Није покренуто | 7.200,00 |
| 5 | Дијагностички уређај | Није покренуто | 7.200,00 |
| УКУПНО |  |  | 52.382,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 32. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 447.435,44 | 109,75 |
| 2 | У току реализација-од 31.12. | 0,00 | - |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 0,00 | - |
| 4 | Инвестиција није покренута | 52.382,00 | 12,85 |
| УКУПНО |  | 499.817,44 | 122,60 |

*Проценат је већи од 100, из разлога реалокације средстава са намјене „реконструкција, адаптација грађевинских објеката и уградња система“ (реалокација  на инвестиције: „Рекуператор“, „Контејнер за отпад“, „Климатизација шалтер сале Поште Зворник“, „Климатизација ПЦ Бијељина“), те израде намјештаја за кабинет Извршног директора и уградње клима набављених 2023. године.

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2024. години, у набавку транспортних средстава, планирано је улагање у укупном износу од 4.597.923,00 КМ, док је у посматраном периоду извршено  улагање у износу од 1.913.758,13 КМ, или 41,62 % у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 33.  Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2024. године

| ПЛАН (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО (у КМ) | ПРОЦЕНАТ |
| --- | --- | --- |
| 4.597.923,00 | 1.913.758,13 | 41,62 |

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду, и то набавку и регистрацију мопеда и лаких мотоцикала, путничких и теретних возила.

Извршено улагање је реализовано из властитих средстава Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку је приказан закључени уговор, који није реализован са 31.12.2024. године.

Табела 34. Преглед уговора чија реализација је у току

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лаки мотоцикли | Закључен уговор | 763.579,92 |
| УКУПНО |  |  | 763.579,92 |

Уколико би уврстили oву инвестицију у извршење тада би проценат извршења Програма инвестиција за предметну намјену износио 58,23 %.

Табела 35. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2024. године

| ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ) | РЕАЛИЗОВАНО |  | ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗAЦИЈА У ТОКУ |  | УКУПНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у КМ | % | у КМ | % | у КМ | % |
| 4.597.923,00 | 1.913.758,13 | 41,62 | 763.579,92 | 16,61 | 2.677.338,05 | 58,23 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2024. године.

Табела 36. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теретна возила | Реализован уговор након 31.12. | 907.335,00 |
| 2 | Бицикли | ЈН није окончана закључивањем уговора | 22.080,00 |
| 3 | Палетари | Закључени уговори након 31.12. | 33.081,75 |
| 4 | Приколице | ЈН није окончана закључивањем уговора | 44.179,20 |
| УКУПНО |  |  | 1.006.675,95 |

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2024. године.

Табела  37. Преглед инвестиција које нису покренуте

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ТРЕНУТНА ФАЗА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Путничка возила | Није покренуто | 119.226,00 |
| 2 | Теретна возила | Остатак средстава и регистрација | 547.245,00 |
| 3 | Мопеди и лаки мотоцикли | Регистрација | 13.520,08 |
| 4 | Палетари | Остатак средстава | 60.005,25 |
| 5 | Приколице | Остатак средстава и реалокација | 96.300,70 |
| УКУПНО |  |  | 836.297,03 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 38. Рекапитулација

| РЕД БР | ИНВЕСТИЦИЈА | ИЗНОС У КМ СА ПДВ | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано | 1.913.758,13 | 41,62 |
| 2 | У току реализација- до 31.12. | 763.579,92 | 16,61 |
| 3 | Покренуте набавке до 31.12. | 1.006.675,95 | 21,89 |
| 4 | Инвестиција није покренута | 836.297,03 | 18,19 |
| УКУПНО |  | 4.520.311,03 | 98,31 |

У даљем тексту је приказан табеларни преглед извршења Програма инвестиција по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа, за период од 01.01-31.12.2024. године.

Бањалука, март 2025. године                              ОБЛАСТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАБАВКЕ

Руководилац Службе за инвестиције- Јелена Страживук, дипл. ек.___________________

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,

ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

_____________________________

Сњежана Мартић, дипл. инж.

ПРИЛОГ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА  ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2024. ГОДИНЕ

ПО НАМЈЕНАМА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА ПРЕДУЗЕЋА

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2024. ГОДИНЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА